# Межведомственный проект «Доступное дополнительное образование детей в Красноярском крае»

**Стартовый вариант от 31 октября 2017**

## Актуальность проекта

Необходимость к 2020 году обеспечить охват не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами.

## Цель проекта

Создание в Красноярском крае региональной системы дополнительного образования детей, которая на основе лучших практик обеспечивает реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития страны.

## **Задачи проекта**

1. Создание межведомственного модельного регионального центра дополнительного образования детей, обеспечивающего разработку и реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, а также осуществляющего программное, методическое, кадровое, информационное и организационное сопровождение развития региональной системы дополнительного образования детей и осуществляющего свою деятельность на основе взаимодействия с федеральным модельным центром и муниципальными (опорными) центрами.
2. Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования, обеспечивающих реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, а также осуществляющих внедрение новых практик дополнительного образования в деятельность муниципальных образовательных организаций, координацию информирования семей и вовлечения детей в систему дополнительного образования детей.
3. Создание сети организаций дополнительного образования детей, включающей в себя образовательные организации разных типов, участвующих в дополнительном образовании детей: организации спорта, культуры, научные организации, общественные организации и организации реального сектора экономики, реализующие дополнительные общеразвивающие программы для детей или участвующие в их реализации, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия.
4. Создание системы тьюторского сопровождения, состоящей из регионального электронного навигатора (информационного портала) и тьюторского центра, помогающих выбирать дополнительные общеообразовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации) и обеспечивающий возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка.

## **Результат проекта**

Охват более 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Красноярского края, качественными дополнительными общеобразовательными программами к 2020 году.